Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом ФНС России

от «22»    03       2016 г.

№ ММВ-7-17/152@

Ведомственный план ФНС России по реализации Концепции открытости

федеральных органов исполнительной власти на 2016 год

Референтные группы ФНС России:

1.    Юридические лица:

1.1  Представители малого бизнеса;

1.2. Представители среднего и крупного бизнеса;

2.    Индивидуальные предприниматели;

3.    Физические лица:

3.1. Физические лица – плательщики имущественных налогов;

3.2. Физические лица, планирующие создать свой бизнес;

3.3. Физические лица, получающие налоговые вычеты (имущественные и социальные);

4.    Представители СМИ;

5.    Представители профессионального сообщества (налоговые консультанты, адвокаты, аналитические компании);

6.    Представители других федеральных органов исполнительной власти;

7.    Общественный совет при ФНС России

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение должностных лиц из сотрудников центрального аппарата ФНС России (далее - ЦА ФНС России), ответственных за работу с открытыми данными (далее – ОД), уполномоченных принимать решения по публикации ОД | 2016 год | Структурные подразделения ЦА ФНС России, Управление стандартов и международного сотрудничества |
| 2. | Проведение (по мере необходимости) специализированного обучения (тренинга) должностных лиц, ответственных за работу с ОД, по актуальным проблемам открытия данных | 2016 год | Управление стандартов и международного сотрудничества |
| 3. | Анализ рейтинга Минэкономразвития России и Фонда свободы информации, определение «слабых» мест и реализация комплекса мер по их устранению с целью повышения позиций сайта ФНС России в рейтингах | 2016 год | Управление информационных технологий |
| 4. | Анализ показателя удовлетворенности сайтом ФНС России (на базе ежегодного социологического исследования) и реализации комплексных мер по его повышению. Повышение уровня удовлетворенности пользователей сайта ФНС России качеством, удобством контента и сервисов сайта ФНС России | 2016 год | Управление информационных технологий, Управление стандартов и международного сотрудничества |
| 5. | Разработка стратегического плана развития и наполнения сайта ФНС России на 2017 год на основе онлайн диалога с пользователями сайта ФНС России, анализа рейтингов Минэкономразвития России и Фонда свободы информации, а также ежегодно проводимого ФНС России независимого социологического исследования | 2016 год | Управление информационных технологий |

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетная дата | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Механизм: Реализация принципа информационной открытости в ФНС России |  |  |
| 1. | Организация размещения на сайте ФНС России и актуализации информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | 2016 год | Управление информационных технологий |
| 2. | Формирование тематик информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков (видеоролики, презентации и т.д.) по наиболее актуальным вопросам налогового администрирования, разработка графика их размещения на сайте ФНС России на 2016 год | 2016 год (зависит от финансирования) | Управление информационных технологий |
| 3. | Разработка и размещение на сайте ФНС России информационно-просветительских материалов (видеоролики, презентации и т.д.) для налогоплательщиков | Согласно графику на 2016 год | Управление информационных технологий |
| 4. | Актуализация закрытого перечня информации о деятельности ФНС России, доступ к которой ограничен федеральным законодательством (в части сведений, составляющих государственную тайну), с указанием реквизитов нормативных правовых актов, в соответствии с которыми это ограничение установлено | 2016 год (по мере изменения информации) | Управление кадров, Правовое управление, Управление информационных технологий |
| II. | Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в ФНС России |  |  |
| 1. | Оценка наиболее востребованных наборов ОД и выявление первоочередных данных для опубликования. Публикация на сайте ФНС России новых версий наборов ОД, с учетом результатов оценки востребованности и первоочередности | 2016 год | Управление стандартов и международного сотрудничества, Управление информационных технологий |
| 2. | Сбор информации о востребованности ОД, размещенных на сайте ФНС России: а) оценка запроса пользователей посредством обратной связи; б) электронные опросы на сайте ФНС России; в) оценка поискового трафика; г) адресные опросы наиболее крупных и активных разработчиков, работающих по данному направлению | 2016 год | Управление информационных технологий |
| 3. | Проведение аудита структуры ОД, размещенных на сайте ФНС России, и разработка предложений по их совершенствованию. Совершенствование структуры и наборов ОД в соответствии с потребностями гражданского и бизнес-сообщества | 2016 год | Управление информационных технологий, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 4. | Реализация механизма хранения прошлых версий ОД | На постоянной основе | Управление информационных технологий |
| 5. | Включение требований о возможности выгрузки данных в формате ОД на сайт ФНС России в автоматическом режиме в техническом задании на разработку (доработку) информационной системы | На постоянной основе | Управление информационных технологий |
| III. | Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в ФНС России |  |  |
| 1. | Определение перечня общественно-значимых проектов нормативных правовых актов, требующих общественного обсуждения и представления в понятном (доступном) формате | В течение 2016 года | Управление стандартов и международного сотрудничества, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 2. | Проведение общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, включенных в перечень, указанный в п.III.1, с использованием различных каналов коммуникаций | В течение 2016 года (в соответствии с планом разработки нормативных правовых актов) | Управление стандартов и международного сотрудничества, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 3. | Проведение оценки регулирующего воздействия, общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и общественного мониторинга правоприменения | В течение 2016 года, в соответствии с планом разработки НПА | Структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 4. | Подготовка и поддержание в актуальном состоянии информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | В течение 2016 года | Управление стандартов и международного сотрудничества, Административно- контрольное управление, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 5. | Информирование налогоплательщиков (оказание информационной поддержки налогоплательщикам) о методологических позициях налогового законодательства, согласованных с Минфином России, путем размещения соответствующих разъяснений на сайте ФНС России | В течение 2016 года | Управление налогообложения юридических лиц, Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц, Управление информационных технологий, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 6. | Поддержание в актуальном состоянии базы данных «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы» на сайте ФНС России | В течение 2016 года | Управление стандартов и международного сотрудничества |
| 7. | Информирование налогоплательщиков о принятых органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления нормативных правовых актах по установлению налоговых ставок и льгот в информационном ресурсе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Повышение эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ставок и льгот по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог) | В течение 2016 года | Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц, Управление информационных технологий |
| 8. | Размещение на сайте ФНС России плана-графика нормативно-правовой работы на год | Ежеквартально | Правовое управление, Управление информационных технологий |
| IV. | Механизм: Принятие планов деятельности ФНС России и ежегодной Публичной декларации целей и задач ФНС России, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ФНС России разработанного ФНС России и утвержденного Министром финансов Российской Федерации Плана деятельности ФНС России с разграничением ответственности между структурными подразделениями ФНС России | В течение 10 дней после утверждения Плана деятельности ФНС России Министром финансов Российской Федерации | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| 2. | Разработка Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2016 год (с учетом достигнутых результатов за предыдущий год), представление и обсуждение Публичной декларации целей и задач ФНС России на Общественном совете при ФНС России | Март 2016 года | Аналитическое управление, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 3. | Размещение Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2016 год на официальном сайте ФНС России | Апрель 2016 года | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| 4. | Разработка карты персональной ответственности между структурными подразделениями ФНС России за достижение результатов показателей Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2016 год | Май 2016 года | Аналитическое управление, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 5. | Размещение на сайте ФНС России промежуточного отчета о текущем исполнении показателей Публичной декларации целей и задач ФНС России | Ежеквартально | Аналитическое управление, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 6. | Размещение на сайте ФНС России мероприятий основного мероприятия 5.2 «Совершенствование налогового администрирования» подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320), участником которой является ФНС России | В течение 3 дней с момента поступления постановления Правительства Российской Федерации в ФНС России | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| V. | Механизм: Формирование публичной отчетности ФНС России |  |  |
| 1. | Публикация подготовленного ФНС России и утвержденного Министром финансов Российской Федерации Отчета о результатах выполнения Плана деятельности ФНС России | В течение 10 дней после утверждения Отчета Министром финансов Российской Федерации | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| 2. | Размещение на сайте ФНС России статистической информации об осуществлении закупок для государственных нужд ФНС России, территориальных органов ФНС России, организаций, находящихся в ведении ФНС России | Ежеквартально, в течение 3 дней с момента подготовки информации | Финансовое управление, Управление информационных технологий |
| VI. | Механизм: Информирование о работе ФНС России с обращениями граждан и организаций |  |  |
| 1. | Формирование и размещение на сайте ФНС России обзоров обращений граждан и запросов пользователей информации, включающих обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и запросов | Ежеквартально, в течение 3 дней с момента подготовки обзора | Административно – контрольное управление, Управление информационных технологий |
| 2. | Формирование и размещение на сайте ФНС России информации о количестве поступивших и рассмотренных жалоб в рамках досудебного урегулирования налоговых споров | Не менее 3 раз в год, в течение 3 дней с момента подготовки информации | Управление досудебного урегулирования налоговых споров, Управление информационных технологий |
| 3. | Справка о работе ФНС России и территориальных налоговых органов с обращениями граждан и запросами пользователей информации | Ежемесячно, в течение 3 дней с момента подготовки информации | Административно – контрольное управление, Управление информационных технологий |
| 4. | Доведение с помощью сайта ФНС России до налогоплательщиков официальной позиции ФНС России о результатах рассмотрения жалоб, в форме решений (обезличенных от сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации), вынесенных по результатам рассмотрения жалоб | На постоянной основе | Управление досудебного урегулирования налоговых споров, Управление информационных технологий |
| 5. | Публикация на сайте ФНС России сообщений о сервисе «Узнать о жалобе», «Решения по жалобам» | Не менее двух раз в год | Управление досудебного урегулирования налоговых споров, Управление информационных технологий |
| 6. | Расширение спектра оказываемых услуг единого Контакт-центра ФНС России с использованием бесплатного для налогоплательщиков номера 8-800-222-22-22 | 2016 год | Управление стандартов и международного сотрудничества |
| VII. | Механизм: Организация работы с референтными группами ФНС России |  |  |
| 1. | Определение каналов взаимодействия с различными референтными группами | В течение 2016 года | Управление стандартов и международного сотрудничества, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 2. | Разработка предложений по процедурам проведения оперативных, в т.ч. онлайн общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами | С 2016 года (при наличии финансирования) | Управление стандартов и международного сотрудничества, Управление информационных технологий |
| 3. | Проведение периодической оценки качества каналов взаимодействия ФНС России с различными референтными группами, вносящими предложения по их совершенствованию | С 2016 года | Управление стандартов и международного сотрудничества |
| 4. | Проведение территориальными налоговыми органами ФНС России информационных кампаний, направленных на побуждение налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате налогов и сборов с физических лиц | В течение 2016 года | При необходимости инициация мероприятий Управлением стандартов и международного сотрудничества, Управлением налогообложения имущества и доходов физических лиц |
| VIII. | Механизм: Взаимодействие ФНС России с Общественным советом при ФНС России |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии на сайте ФНС России информации о персональном составе Общественного совета при ФНС России | В течение 3 дней с момента внесения изменений в персональный состав Общественного совета при ФНС России | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| 2. | Размещение на сайте ФНС России приказа ФНС России «Об утверждении положения об Общественном совете при Федеральной налоговой службе» в редакции, соответствующей Стандарту деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, одобренному протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 24.06.2015 № 3 | В течение 3 дней с момента издания приказа ФНС России «Об утверждении положения об Общественном совете при Федеральной налоговой службе» | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| 3. | Размещение на сайте ФНС России уведомления о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета при ФНС России | В течение 3 дней с момента размещения информации на сайте Общественной палаты Российской Федерации | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| 4. | Размещение на сайте ФНС России плана работы Общественного совета при ФНС России | В течение 3 дней с момента утверждения плана работы Общественного совета | Аналитическое управление, Управление информационных технологий |
| 5. | Обсуждение на заседании Общественного совета при ФНС России с последующим освещением в СМИ Публичной декларации целей и задач ФНС России на текущий год | 2016 год | Аналитическое управление, Административно-контрольное управление |
| 6. | Направление на рассмотрение Общественным советом при ФНС России плана по противодействию коррупции в ФНС России, а также докладов и материалов о ходе выполнения указанного плана | Не реже 1 раза в год | Управление кадров, Аналитическое управление |
| 7. | Осуществление общественного контроля деятельности аттестационных и конкурсных комиссий. Участие Общественного совета при ФНС России в порядке, определенном руководителем ФНС России, в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей, в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов | По мере необходимости | Управление кадров |
| 8. | Вынесение на рассмотрение Общественным советом при ФНС России проектов нормативных правовых актов ФНС России | По мере необходимости | Структурные подразделения ЦА ФНС России, Аналитическое управление |
| 9. | Публикация на сайте ФНС России, а также в СМИ материалов, информирующих о деятельности Общественного совета при ФНС России | По мере необходимости | Аналитическое управление, Управление информационных технологий, Административно-контрольное управление |
| IX. | Механизм: Работа пресс-службы ФНС России |  |  |
| 1. | Утверждение и размещение на сайте ФНС России информации о деятельности пресс - службы, включая описание целей и задач структуры и функций пресс-службы | На постоянной основе | Административно – контрольное управление |
| 2. | Проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-клубов с представителями ведущих СМИ, а также размещение в печатных и электронных СМИ интервью представителей ЦА ФНС России, посвященных изменениям налогового администрирования | Встречи с лидерами СМИ (пресс-клубы)- не менее 2-х раз в год, интервью с руководством ФНС России (представителями ЦА ФНС России) на ведущих телеканалах России и в печатных и электронных СМИ по освещению деятельности ФНС России -не менее 12 в год | Административно – контрольное управление, структурные подразделения ЦА ФНС России |
| 3. | Участие руководства ФНС России в телевизионных программах (сюжеты, интервью) по освещению деятельности ФНС России | На постоянной основе | Административно – контрольное управление |
| 4. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Новости» сайта ФНС России, в котором публикуются интервью с руководством ФНС России, новости, пресс-релизы о деятельности ФНС России, видеозаписи официальных мероприятий с участием ФНС России | На постоянной основе | Административно – контрольное управление |
| 5. | Проведение с установленной периодичностью мониторинга СМИ (ежедневный мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства). Рассылка информации по почте, в т.ч. на персональные почтовые адреса руководства ФНС России. Внутренняя смс-рассылка основных сообщений руководству ФНС России | На постоянной основе | Административно – контрольное управление |
| X. | Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения |  |  |
| 1. | На сайте ФНС России размещаются сведения о выполнении Плана противодействия коррупции в ФНС России | На постоянной основе | Управление кадров, Управление информационных технологий |
| 2. | Актуализация нормативно–правовых документов в сфере противодействия коррупции, размещаемых на сайте ФНС России | На постоянной основе | Управление кадров, Управление информационных технологий |
| 3. | Проведение инструктажа государственных гражданских служащих ФНС России по освоению кодекса этики | На постоянной основе | Управление кадров |
| 4. | Повышение эффективности системы профессиональной подготовки кадров | На постоянной основе | Управление кадров |
| 5. | Публикация на сайте ФНС России сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера: 1) в унифицированном виде; 2) за все отчетные периоды; 3) без ограничения периода размещения на сайте; 4) без ограничения доступа к ним третьих лиц | На постоянной основе | Управление кадров, Управление информационных технологий |
| 6. | Размещение на сайте ФНС России обзоров правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу судебных решений о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ФНС России | Два раза в год | Правовое управление, Управление информационных технологий |
| 7. | Размещение на сайте ФНС России информации по антикоррупционной экспертизе | Раз в полгода | Правовое управление, Управление информационных технологий |
| 8. | Размещение на сайте ФНС России информации по независимой антикоррупционной экспертизе | Раз в полгода | Правовое управление, Управление информационных технологий |
| 9. | Размещение на сайте ФНС России перечня функций ФНС России, при реализации которых вероятно возникновение коррупционных рисков | На постоянной основе | Управление кадров, Управление информационных технологий |

Раздел 3. Инициативные проекты

|  | Наименование инициативы: Разработка мобильных приложений для интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» для операционных систем iOS и Android | 2016 год (зависит от финансирования) | Управление информационных технологий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Описание сути инициативы: Популяризация сервисов ФНС России. Снижение нагрузки на территориальные налоговые органы благодаря получению налогоплательщиками информации самостоятельно в режиме онлайн. Увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов |  |  |
|  | Каким образом инициатива способствует повышению открытости: Инициатива будет способствовать росту популярности как интерактивных сервисов сайта ФНС России, так и сайта ФНС России в целом |  |  |
|  | Ключевые этапы на 2016 год: Запуск основной версии приложений |  |  |