# Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом УФНС России

по Кабардино-Балкарской Республике

от «09» октября 2015

№ 01-07/354

# План мероприятий

по передаче функций по государственной регистрации юридических лиц,  физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей,  крестьянских (фермерских) хозяйств в Единый регистрационный центр, созданный  в составе ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР и организации работы в переходный период

| NN п/п | Мероприятие |  |  |  | Исполнитель | Срок исполнения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Организационно-штатные мероприятия, связанные с созданием Единого Регистрационного Центра (ЕРЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Внесение изменений в положения об инспекциях с учетом изменения функций |  | Отдел кадров и безопасности Управления |  | За 3 дня до даты передачи функций согласно Графика |  |
| 1.2 |  |  | Утверждение положений об инспекциях с учетом изменения функций |  | Отдел кадров и безопасности Управления |  | Дата передачи функций согласно Графика | Для ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР –первоначальная дата приема функций |
| 1.3 |  |  | Государственная регистрация изменений учредительных документов инспекций, в связи с изменением положений об инспекциях (заявление по форме Р13001) |  | Территориальные налоговые органы (далее – ТНО) согласно Графика передачи, ЕРЦ |  | В течении 5 дней с даты передачи функций согласно Графика | Для Межрайонной ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР в течении 5 дней с первоначальной даты приема функций |
| 1.4. |  |  | Внесение изменений в положения об отделах регистрации и учета налогоплательщиков инспекций и должностные регламенты |  | ТНО согласно Графика передачи |  | Согласно графика передачи функций |  |
| 1.5 |  |  | Назначение заместителей начальников инспекций, на которых возложены, полномочия подписания документов, подтверждающих внесение записей в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, выписок из реестров |  | ТНО согласно Графика передачи |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Изучение временного регламента взаимодействия регистрирующих органов и ФКУ Налог-Сервис при централизованной обработке документов при государственной регистрации и инструкций на рабочие места |  | ТНО согласно Графика передачи |  | Не позднее 20.11.2015 |  |
| 1.7 |  |  | Обучение сотрудников ТНО, уполномоченных выполнять отдельные функции |  | Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления, ИФНС России № 1 и № 2 по г. Нальчику КБР, Межрайонные ИФНС России № 2, № 4, №5 и № 6 по КБР |  | За 5 рабочих дней до передачи функций |  |
| 1.8 |  |  | Подготовка письма в ФНС России о проведении мероприятий в АИС «Налог-3» по массовой передачи регистрационных дел |  | Отдел информационных технологий Управления, отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления |  | За 2 недели до даты передачи функций |  |
| 1.9 |  |  | Подготовка рекомендаций по начальным настройкам АИС Налог-3 и массовой передаче регистрационных дел |  | Отдел информационных технологий Управления, отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления |  | Не позднее 30.11.2015 |  |
| 2. Информационно-техническое обеспечение деятельности ЕРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление изменений в ГНИВЦ ФНС России по справочникам «Сведения об органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (СПРО), «Сведения о налоговых органах» (СОУН) |  |  |  | Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления, Отдел информационных технологий Управления | За 2 недели до даты передачи функций |  |  |
| 2.2. | Направление изменений в ФКУ «Налог – Сервис ФНС России» по справочнику «Налоговые органы, для которых осуществляет деятельность ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России и его территориальные подразделения» (СНОН) |  |  |  | Отдел информационных технологий Управления, отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления | За 2 недели до даты передачи функций |  |  |
| 2.3 | Уточнение первоначальных настроек ЦСР в АИС Налог -3 ФБ1 |  |  |  | ТНО согласно Графика передачи | В соответствии с Графиком передачи |  |  |
| 2.4 | Направление заявок на предоставление доступа в АИС «Налог-3» |  |  |  | ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР | За 5 рабочих дней до передачи функций |  |  |
| 2.5 | Обеспечить доступ в АИС Налог -3 ФБ1 сотрудников ЕРЦ |  |  |  | ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР | За 1 рабочий день до передачи функций |  |  |
| 2.6 | Назначение прав доступа в АИС Налог-3 сотрудникам инспекций в соответствии с должностными регламентами и инструкциями на рабочие места |  |  |  | ИФНС России № 1 и № 2 по г. Нальчику КБР, Межрайонные ИФНС России № 2, № 4, №5 и № 6 по КБР | В соответствии с графиком передачи функций |  |  |
| 2.7 | Настройка ЕКП АИС «Налог-3» в ИФНС России № 1 и № 2 по г. Нальчику КБР, Межрайонные ИФНС России № 2, № 4, №5 и № 6 по КБР, в части сканирования документов |  |  |  | Отдел информационных технологий Управления, ИФНС России № 1 и № 2 по г. Нальчику КБР, Межрайонные ИФНС России № 2, № 4, №5 и № 6 по КБР | За 5 дней до передачи функций |  |  |
| 2.8 |  | Направление заявок на предоставление доступа к АИС 3 «Налог-ЦОД» |  |  | ТНО, в которых будет осуществляться хранение документов | За 10 дней до передачи функции |  |  |
| 2.9 |  | Установка и настройка АИС 3 «Налог-ЦОД» |  |  | ИФНС России № 1 и № 2 по г. Нальчику КБР, Межрайонные ИФНС России № 2, № 4, №5 и № 6 по КБР, в которых будет осуществляться хранение документов, | За 3 дня до передачи функций |  |  |
| 2.10 |  | Оборудование рабочих мест сотрудников инспекций, обеспечивающих функции ЕРЦ |  |  | ИФНС России № 1 и № 2 по г. Нальчику КБР, Межрайонные ИФНС России № 2, № 4, №5 и № 6 по КБР | За 3 дня до передачи функций |  |  |
| 3.Организационные мероприятия, по организации взаимодействия ЕРЦ с Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственных лиц, участвующих во взаимодействии и обмен информацией о них |  |  |  | Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления, ТНО, филиал ФКУ «Налог-Сервис» в КБР | За 3 дня до передачи функций |  |  |
| 3.2 | Согласование помещений, в которых будет осуществляться хранение документов, используемых при государственной регистрации |  |  |  | Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления, Отдел обеспечения Управления, Филиал ФКУ Налог-сервис в КБР, ТНО согласно Графика передачи | За 10 дней до передачи функций |  |  |
| 3.3 | Топографирование помещения, для хранения документов по государственной регистрации |  |  |  | ТНО согласно Графика передачи, Филиал ФКУ Налог-сервис в КБР | Не позднее, чем за 2 дня до передачи функций |  |  |
| 3.4 | Маркировка мест хранения в помещениях по результатам топографирования |  |  |  | ТНО согласно Графика передачи, Филиал ФКУ Налог-сервис в КБР, | Не позднее, чем за 2 дня до передачи функций |  |  |
| 3.5 | Маркировку и регистрацию пустых тар |  |  |  | ТНО согласно Графика передачи, Филиал ФКУ Налог-сервис в КБР, | Не позднее, чем за 2 дня до передачи функций |  |  |
| 3.6 | Передача пустых тар в налоговые органы |  |  |  | Филиал ФКУ Налог-сервис в КБР, ТНО согласно Графика передачи | Не позднее, чем за 2 дня до передачи функций |  |  |
| 3.7 | Разработка и утверждение графика приема-передачи Документов по регистрации между Налоговым органом и Филиалом ФКУ Налог-сервис |  |  |  | Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления, Филиал ФКУ Налог-Сервис» в КБР | Не позднее 01.01.2016 |  |  |
| 4. Мероприятия по передачи функций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Завершение обработки всех поступивших документов в инспекцию |  |  |  | ТНО согласно Графика передачи | До 15 часов рабочего дня, предшествующего передачи функций |  |  |
| 4.2 | Массовая передача регистрационных дел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из прежнего регистрирующего органа области в ЕРЦ |  |  |  | ТНО согласно Графика передачи | После выполнении пункта 4.1 |  |  |
| 5. Информирование налогоплательщиков о передаче функций по государственной регистрации в ЕРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информационного сообщения об организации приема документов инспекциями и МФЦ КБР на государственную регистрацию и исполнения функций по государственной регистрации ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР (ЕРЦ) |  |  |  | Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления | Ноябрь 2015 |  |  |
| 5.2 | Брифинг об организации приема документов инспекциями и МФЦ области на государственную регистрацию и исполнения функций по государственной регистрации ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР (ЕРЦ) |  |  |  | курирующий заместитель руководителя УФНС начальник отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками УФНС начальники ИФНС КБР Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления | Ноябрь 2015 |  |  |
| 5.3 | Информирование налогоплательщиков через СМИ, Интернет, стенды об организации приема документов инспекциями и МФЦ области на государственную регистрацию и исполнения функций по государственной регистрации ИФНС России № 2 по г. Нальчику КБР (ЕРЦ) |  |  |  | Отделы работы с налогоплательщиками , их регистрации и учета ИФНС, отделы регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС отделы работы с налогоплательщиками ИФНС Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Управления | Согласно графику передачи функций |  |  |